## Projet 1
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Site internet SOSPortifs |  |  |  | 2014-10-20
Chef de projet |  | Guillaume Boudy
Membres du groupe |  | Guillaume Boudy ; Florent Lemasson ; Hichem Messaoudi ; Estelle André
Jours ouvrés uniquement |  | NON
Date de début |  | 2014-07-10
Commentaires | time axis 2014-07-10 to 2014-09-17
[7 empty] | S 28 |  |  |  | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33 | [6 empty] | S 34 | [6 empty] | S 35 | [6 empty] | S 36 | [6 empty] | S 37 | [6 empty] | S 38
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Guillaume Boudy
1.1 | Gantt | 2014-07-15 | 3 | 2014-07-17 | 100% | 2014-07-17
1.2 | Base de données | 2014-07-22 | 2 | 2014-07-23 | 100% | 2014-07-23
1.3 | Page inscription | 2014-07-29 | 7 | 2014-08-04 | 100% | 2014-08-04
1.4 | Page accueil | 2014-08-01 | 7 | 2014-08-07 | 100% | 2014-08-07
1.5 | Fonction modif. Mdp + envoie email | 2014-08-08 | 7 | 2014-08-14 | 100% | 2014-08-14
1.6 | Page recherche | 2014-08-15 | 7 | 2014-08-21 | 100% | 2014-08-21
1.7 | Page afficher | 2014-08-21 | 7 | 2014-08-27 | 100% | 2014-08-27
1.8 | Intégration du style | 2014-08-27 | 10 | 2014-09-05 | 50% | 2014-08-31 12:00
1.9 | Disponibilité (début) | 2014-09-10 | 8 | 2014-09-17 | 90% | 2014-09-16 07:12
2 | Florent Lemasson
2.1 | Style | 2014-07-24 | 10 | 2014-08-02 | 100% | 2014-08-02
2.2 | Comptes/sessions/connexion | 2014-08-03 | 7 | 2014-08-09 | 100% | #REF!
2.3 | Espace Perso afficcher | 2014-08-10 | 7 | 2014-08-16 | 100% | 2014-08-16
2.4 | Espace Perso modifier | 2014-08-17 | 7 | 2014-08-23 | 100% | 2014-08-23
2.5 | Ajouter activité | 2014-08-24 | 7 | 2014-08-30 | 100% | 2014-08-30
2.6 | Disponibilité (fin) | 2014-09-01 | 3 | 2014-09-03 | 100% | 2014-09-03
2.6 | [5 empty] | #VALUE!
2.8 | [5 empty] | #VALUE!
2.9 | [5 empty] | #VALUE!
3 | Hichem Messaoudi
3.1 | Cahier des charges | 2014-07-24 | 3 | 2014-07-26 | 100% | 2014-07-26
3.2 | Contrat | 2014-08-02 | 3 | 2014-08-04 | 100% | 2014-08-04
3.3 | Devis | 2014-08-12 | 3 | 2014-08-14 | 100% | 2014-08-14
3.4 | Mentions légales | 2014-08-15 | 7 | 2014-08-21 | 100% | 2014-08-21
3.5 | [5 empty] | #VALUE!
3.6 | [5 empty] | #VALUE!
4 | Estelle André
4.1 | Début inscription | 2014-07-24 | 5 | 2014-07-28 | 50% | 2014-07-26
4.2 | Formulaire contact | 2014-07-28 | 7 | 2014-08-03 | 100% | 2014-08-03
4.3 | Form contacter membre | 2014-08-05 | 7 | 2014-08-11 | 100% | 2014-08-11
4.4 | [5 empty] | #VALUE!
4.5 | [5 empty] | #VALUE!

## Plan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Développeur | Transfert de l'application vers le site | Page de présentation des formations | Une page d’inscription de compte | Une page « validation email » | Page d'affichage des formations | Outil de recherche | Page « Mes formations » pour l'utilisateur | Page de création de formation pour les formateurs
Guillaume Boudy | X |  |  |  | X |  |  | X
Florent Lemasson |  |  | X | X |  | X
Hichem Messaoudi |  | X |  |  |  |  | X

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D